遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程

招标文件

招标编号：ZJDL2022A45

招  标  人（盖章）： 遂昌县王村口镇人民政府

招标代理人（盖章）：浙江鼎力工程项目管理有限公司

法定代表人（签章）：                            1

备案单位（盖章）：   遂昌县水利局                1

编  制  时  间：   二〇二二 年  十一  月

目     录

招 标 公 告	                                                                                                 2

第一章 投标须知	4

一、投标须知前附表	4

二、总  则	7

三、投 标 人 资 格	8

四、招 标 文 件	8

五、投 标 文 件	9

六、开  标	10

七、其  他	11

八、授 予 合 同	11

第二章  合同条款及格式	13

第一节 通用合同条款	13

第二节  专用合同条款	13

第三节  合同附件格式	26

第三章  技术规范	32

第四章  开标时提供的资料	32

一、投标承诺书（格式）	32

二、法定代表人资格证明书和法定代表人身份证	33

三、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证	34

第五章  定标办法	35

第六章  中标后需提供资料（格式）	36

投标文件目录	37

一 、投标函及投标函附录	38

二、法定代表人资格证明书	40

三、法定代表人授权委托书	41

四、已标价工程量清单（业主指导价）	42

五、项目管理机构	43

六、资格审查资料	45

七、原件的复印件	46

八、无在建工程、无限制投标的不良行为记录、无行贿犯罪记录承诺书	47

九、投标人须知前附表规定的其他材料	48

第七章  工程量清单（业主指导价）	49

# 招 标 公 告

招标编号：ZJDL2022A45

1、招标条件

遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程 已由遂水利发〔2022〕133 号文件批准建设，项目业主为 遂昌县王村口镇人民政府。浙江鼎力工程项目管理有限公司 受业主委托代理本工程的招标事宜。项目已具备施工招标条件，经有关部门批准，现对该工程施工进行公开招标。

资金：建设资金来自 中央救灾资金及县财政资金 ，项目出资比例 100% 。

2、项目概况与招标范围：

1、建设地点：王村口镇对正村。

2、建筑规模：主要建设内容为挡墙修复等工程（详见已标价工程量清单）。

3、招标范围：本工程施工图范围内的所有工程（具体详见工程量清单）。

4、工期要求：30日历天。

5、招标控制价：127769元 ；

6、质量要求：合格；

7、下浮率范围：5.0%～9.9%；

8、投标保证金：贰仟元整（￥：2000元）。

四、投标人资格要求:

1、投标人资质类别和等级：具备水利水电施工总承包叁级及以上资质的企业；

2、项目经理资质类别和等级：具有水利水电工程专业注册建造师贰级及以上资质，且目前无在建工程或（预）中标工程

3、要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格；

4、投标人近三个月【2022年8月、2022年9月、2022 年10月】企业每月人员总数不少于50人；

5、其他：本工程不允许资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人担任项目经理。

五、招标公告等资料索取途径：

1、2022年11月22日在“丽水市公共资源交网http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/→其他项目栏发布公告并供下载。

2、本项目补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人（含招标代理机构）不再一一通知。

六、本工程采用资格后审方式确定合格投标人

七、投标人需要持以下资料进场：

1、法定代表人参加投标活动的持有效身份证明参加开标会议；

2、法定代表人授权委托代理人参加投标活动的，委托代理人需持法定代表人授权委托书、代理人身份证及在投标企业连续三个月由社保机构出具的养老保险参保证明和有效身份证明原件参加开标会议；

3、开标现场递交投标承诺书。

4、未递交以上资料或逾期递交视为放弃投标资格。

八、其他

1、投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，谢绝参加本项目开标会议。投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

2、定标方式： 两随机中标法 。

3、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。

4、招标代理费由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

九、开标时间：2022年11月25日16时30分（北京时间）；

开标地点：浙江鼎力工程项目管理有限公司（遂昌县妙高街道北街1号凯恩大酒店17楼）

十、联系方式：

招标人：遂昌县王村口镇人民政府　   招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

联系人：季国华　                         联系人：朱巧娟

电  话：13757826060　                    电  话：13857048486（658486）

地  址：遂昌县王村口镇                   地   址：遂昌县妙高街道北街1号凯恩大酒店17楼

遂昌县水利局

公告发出时间：2022年11月22日

# 第一章 投标须知

## 一、投标须知前附表

前附表一

| 工程名称 |  |  | 见 招标公告 □投标邀请书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 见 招标公告 □投标邀请书 |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  | 见 招标公告 □投标邀请书 |  |  |  |  |  |  |
| 招标联系人及电话 |  |  | 见 招标公告 □投标邀请书 |  |  |  |  |  |  |
| 招标方式 |  |  | □邀请 公开 |  | 定标方式 |  | 两随机中标法 |  |  |
| 招标范围 |  |  | 本工程施工图范围内的所有工程（具体详见工程量清单） |  |  |  |  |  |  |
| 标段划分 |  |  | / | 允许分包内容 |  |  |  | 按国家有关规定分包 |  |
| 投 标 人 资 格 要 求 | - 投标人资质类别和等级：具备水利水电施工总承包叁级及以上资质的企业 ； - 项目经理资质类别和等级：具有水利水电工程专业注册建造师贰级及以上资质，且目前无在建工程或（预）中标工程； - 要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格； - 4、投标人近三个月【2022年8月、2022年9月、2022 年10月】企业每月人员总数不少于50人； 5、其他：本工程不允许资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人担任项目经理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  | 合 格 |  |  |  | 招标工期要求 |  |  | 30日历天 |
| 投标保证金 |  | 金额：贰仟元整（￥：2000元）； 1、缴纳方式：现金或银行转账，银行转账形式提交的投标保证金从其基本账户转出 2、提交户名：浙江鼎力工程项目管理有限公司遂昌分公司 3、开户银行： 中国农业银行丽水市遂昌县支行 4、银行帐号： 19840201040005413 5、开标前到浙江鼎力工程项目管理有限公司遂昌分公司财务室确认到账，并开具收据，投标人在递交投标文件的同时将该收据递交至开标室工作人员处。 6、投标保证金的退还：除中标候选人外，其他投标人的投标保证金在确定中标候选人后退还。 联系人：吴小姐 联系电话：15024632880（543880） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程招标控制价 |  | 127769元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下浮率范围 |  | 5.0%～9.9%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包方式 |  | 施工总承包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程合同价 的确定 |  | 工程合同价 =（工程招标控制价）×（1-中标下浮率） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 标 |  | 时间：2022年11月25日16时30分（北京时间） 地点：浙江鼎力工程项目管理有限公司（遂昌县妙高街道北街1号凯恩大酒店17楼） |  |  |  |  |  |  |  |
| 定标办法 |  | 详见招标文件“第五章 定标办法”，即为两随机中标法。 |  |  |  |  |  |  |  |

前附表二

| 序号 | 项目内容 |  |  |  | 招标文件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  |  |  | 签约合同价的 2 % 【扣除暂列金】 | 中标通知书发出之日起3天内且合同签订前缴纳； 采用政策性担保保函。 |
|  | 其 中 | 质量未达到一次性验收合格违约金 |  |  | 履约保证金的 30 ％ | 具体的违约细则在合同条款中 予以明确 |
|  |  | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金 |  |  | 履约保证金的 20 ％ |  |
|  |  | 未履行工期承诺违约金 |  |  | 履约保证金的 25 ％ |  |
|  |  | 未履行安全生产、文明施工承诺违约金 |  |  | 履约保证金的 25 ％ |  |
| 2 | 民工工资支付担保 |  |  |  | 按相关行业文件规定执行 |  |
| 3 | 开工时间 |  |  |  | 收到开工通知后 5 天内 |  |
| 4 | 工期提前、延误 |  |  |  |  |  |
|  | （1） |  | 工期提前奖励标准 | ／ 元/天 |  |  |
|  | （2） |  | 工期提前奖励限额 | 履约保证金的 ／ ％ |  |  |
|  | （3） |  | 工期延误赔偿标准 | 500 元/天 |  | / |
|  | （4） |  | 工期延误赔偿限额 | 履约保证金的 25 ％ |  |  |
| 5 | 工程质量保证金 |  |  | 工程价款结算总额的 1.5 % |  |  |
| 6 | 暂列金 |  |  | 标化工地暂列金额： / % |  |  |
|  |  |  |  | 优质工程暂列金额： / % |  |  |
|  |  |  |  | 其它暂列金额： / % |  |  |
| 7 | 重新招标 |  |  | 确定的中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，招标人将按有关规定重新组织招标。 |  |  |

前附表三

| 序号 | 事项 | 解释说明或注意事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布 | 见 招标公告 □投标邀请书 |  |
| 2 | 资 料 索取途径 | 见 招标公告 □投标邀请书 |  |
| 3 | 现场踏勘 | 投标人自行前往建设地点做好现场踏勘工作 | 项目所在地 |
| 4 | 投标人提交 异议时间 | 开标前一天提交, 提交方式：书面递交给代理机构 |  |
| 5 | 招标文件澄清 | 开标时间前3日 |  |
| 6 | 招标人发布 紧急公告 时间和媒介 | 见 招标公告 □投标邀请书 |  |
| 7 | 投标保证金 | 投标截止期前，在开标现场缴纳投标保证金。（具体详见前附表一） |  |
| 8 | 开标时必须 到场的人员 | 1、法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续三个月由社保机构出具的养老保险参保证明和有效身份证明原件参加开标会议。 2、开标现场递交投标承诺书，未递交或逾期递交视为弃权。 |  |
| 9 | 中标通知书 | 在开标结束后，书面发给中标单位 |  |
| 10 | 确定为中标人后需提供资料 | 中标人按招标文件格式要求在三日内向招标人提交一正三副投标文件 |  |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后3日内：投标人需完成以下两项工作后，方可与招标人签订工程施工合同，否则，取消其中标资格, 招标人应将中标人被取消中标资格的情况报告有关行政监督部门。有关行政监督部门可依法予以处罚并将中标人的此类行为记入其信用档案。 1、缴纳履约保证金； 2、向招标人提交一正三副投标文件。 | 招标人 |

注：招标人可根据工程实际情况，在招标公告或投标邀请书中增减内容。日程若有变动，以补充通知或修改文件通知为准。

注意：本招标文件条款中带“”符号为采用，带符号“□或”的为不采用

## 二、总  则

（一）项目概况及要求

1、工程名称：遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程。

2、招标人：遂昌县王村口镇人民政府。

3、工程地点：王村口镇对正村。

4、工程投资性质及资金落实情况：已落实 。

5、工程内容：主要建设内容为挡墙修复等工程（详见已标价工程量清单）。

6、工程招标范围：本工程施工图范围内的所有工程（具体详见工程量清单）。

7、现场条件：

（1）土地征用及补偿情况：由招标人负责征用及补偿 。

（2）三通一平情况：可以满足施工要求 。

（3）现场交通条件：可以满足施工要求，具体由投标人自行前往现场踏勘并考虑相关费用 。

（4）其它：①接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由承包人自行解决，费用包含在合同总价中；②公共道路开工前开通，施工便道由承包人负责修建，费用自理；③ 承包人开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护要求及费用承担调查、核对，施工期间做好保护，一切费用由承包人负责。如因承包人原因造成的损失由承包人负责 。

投标人在投标前应先到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制情况，施工过程中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准 。

8、工期要求：30日历天。工期计算起止日期：自招标人发出开工令开工之日起至全部工程竣工验收达到规定要求，招标人出具工程完工证明之日止 。

9、工程质量目标：  合  格  。

10、安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护措施达到相关行业标准要求。本工程施工现场环境保护达到相关行业标准要求。

（二）投标费用

1、投标费用：投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

2、投标货币为：人民币。

(三) 本工程招标 □允许  不允许 投标人组织联合体投标。

## 三、投 标 人 资 格

（四）投标人资格条件

1、投标人应具备承担本工程施工的资质条件：见招标公告。

2、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

## 四、招 标 文 件

（五）招标文件的组成

1、招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）本招标文件及定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标控制价及工程预算书或审定的预算书；

（6）图纸

（7）技术标准和要求；

（8）投标承诺书格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

（10）根据本章第（八）条、第（九）条对招标公告所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人不能实质性响应招标文件要求的，责任由投标人承担。

（六）工程招标控制价

本工程   设立  □不设立   工程招标控制价。

（七）招标文件和招标控制价的异议

1、投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间1日前向招标人提出。

2、招标人自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招标投标活动。

3、招标人不按规定作出答复的，投标人可向有关行政监督部门进行投诉。

（八）招标文件的澄清和修改

1.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容的，招标人应当在投标截止时间前，通过  见招标公告  □投标邀请书  发布补充招标文件的形式通知所有投标人。

2. 为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

3. 当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（九）勘察现场

1、投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。

（十）投标保证金

投标人有下列情形之一时，投标保证金将不予退还：

(1）投标截止后投标人撤销或修改投标文件的；

(2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

## 五、投 标 文 件

（十一）投标文件组成

一、 投标文件组成

1、投标函及投标函附录

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、 已标价工程量清单（业主指导价）

5、项目管理机构表

6、资格审查表

7、原件的复印件

8、承诺书

9、投标人须知前附表规定的其他材料。

二.投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

## 六、开  标

（十二）开标

开标由招标人或招标代理人主持，采用“两随机中标法”确定中标人，并按以下程序进行：

1、招标人和招标代理机构对各投标人提交投标保证金、投标承诺书、委托书进行符合性审查；

2、经符合性审查后，按提交投标承诺书的顺序，该顺序号就是代表该投标人的号码，由投标人签字确认,并当众宣布每个号码所对应的投标人。

3、由招标人代表在招标控制价下浮率范围 5 . 0 ～9 . 9 中随机抽取，先抽取整数部分（即 5～9共5个整数位），再抽取小数部分（即0.0～0.9共10个小数位），二者组合产生下浮率作为中标（结算）下浮率。

抽取结束后，中标人代表在中标（结算）下浮率确认表上签字确认。中标价 =（工程招标控制价）×（1-中标下浮率）。

4、招标人代表公开随机抽取一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人，抽签结束后，各投标人代表在抽取确认表上签字确认。

5、招标人代表将抽取到对应号码的投标人定为中标人，随机抽取的下浮率为本工程中标（结算）下浮率。招标人代表当场宣布中标人、结算下浮率。

6、招标人应当采取必要的措施，保证开标过程在公开的情况下进行。

## 七、其  他

（十三）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。

（十四）项目经理是否有在建工程的认定

在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该工程通过竣工验收或单位工程质量竣工验收（水利工程为交工验收、竣工验收或单位工程质量竣工验收）或合同解除日期。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意，否则视为有在建工程。

（十五）是否“被行政监督部门限制参与投标”的认定：根据投标人及项目经理具体行为以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、国家发改委等部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》（发改财金(2016)2798）号规定等有关法律、法规、规定，结合《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》、相关行业信用评价管理办法进行认定。

（十六）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。

## 八、授 予 合 同

（十七）中标

1、招标人将抽取到对应号码的投标人，当场确定为中标人。投标人对评标结果有异议的，在开标现场立即向招标人提出。

2、对结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。

（十八）合同签订

1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2、合同签订前，中标人应当向招标人提交履约保证金，履约保证金为中标合同金额的 2 %（不含暂列金），采用银行保函、工程综合保险保单和政策性融资担保保函其中之一方式缴纳的，其银行保函、担保保函和保险合同应符合发包人要求，若不符合发包人要求的，发包人有权拒绝。如拒绝提供的发包人可以取消其的中标资格。 并将其上报行业行政监督部门按照其行业信用评价管理办法对其不良信用信息进行动态核定。招标人重新组织招标。

3、合同签订前，中标人还需向招标人提交一正三副投标文件。

4、确定的中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，招标人将按有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起3日内。

5、合同签订后应在15个工作日内，以招标文件合同条款为依据，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。

- 第二章合同条款及格式

- 通用合同条款

通用合同条款使用浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》的合同条款（2014年）。

第2节  专用合同条款

1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：                         。

1.1.2.3  承包人：                                 。

1.1.2.6  监理人:                                 。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.4 单位工程： 指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物 。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： 本项目土建部分工程为 1 年 。

1.1.6   其他

1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.4  合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 图纸；

(9) 已标价的工程量清单

(10) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7  联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2 发包人提供的用地范围为： 规划部门批准的红线范围或借地范围，承包人应无条件接受现场条件。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

4  承包人

4.1  承包人一般义务

4.1.10  其它义务

1)与本工程项目相关的审计和稽查等，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

2)有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

3)本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括完（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

4)承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

5) 未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

6）承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

7）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图三套（要求计算机出图），其中原件三套，电子文件一套；竣工内业资料三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

8）承包人应履行的其他义务：

①承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

②承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

4.2  履约担保

(1)承包人履约担保

中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向发包人提交合同价2%的履约担保。履约担保采

用银行保函或保险公司保函等法律允许的方式。

若采用保函方式的，银行保函由县级及以上国有和地方商业银行或保险公司出具。若采用银行

汇票的，应从投标人基本账户转出。

（2）履约保证金的退还

履约保证金在由项目法人组织的合同工程完工验收后十个工作日内退还。

4.3  分包

本工程不允许分包。

4.5  承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于 22 天，每少一天支付违约金 300 元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的 1.5%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续 3 个月及以上每月驻工地的天数少于 15 天，发包人有权解除合同。

4.6  承包人人员的管理

本章 4.6.3 款补充：

项目技术负责人、质量负责人、安全负责人每月驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金 300元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的 1.5%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

本章 4.6.4 款补充：

质检员、施工员、专职安全员每月每人驻工地时间不得少于 22 天，每少一天支付违约金100元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的 1%。

项目班子主要成员未能按投标承诺到位的按“丽水利建【2015】51 号”文件《丽水市水利局关于印发丽水市水利建筑类企业及从业人员不良行为记分管理办法的通知》和信用管理有关规定执行。

4.7  撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 5 万元的违约

金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金 1 万元。违约金在工程进度付款中扣除

4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

5  材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人提供的工程设备

监理人收到订货清单后28天内批复承包人。

5.1.2  承包人提供的施工设备

承包人在协议书签订后8天内报送监理人审批，监理人在收到施工设备清单后的8天内批复承包人。

5.2  发包人提供的材料和工程设备

发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。

6  施工设备和临时设施

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

发包人无施工设备或临时设施提供。

7  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：   无    。

8  测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1  施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 7天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任

9.1.4  发包人提供   /   资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.12  下列工程应编制专项施工方案：   /    ，其中   /   应组织专家论证和审查。

9.7  文明工地

本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。

11  开工和竣工（完工）

11.1  开工

本工程计划于       年     月      日开工。具体开工日期以监理工程师发出的开工令或业主指令为准。

11.2  竣工（完工）

本合同全部工程计划在      年     月    日前必须完工。全部工程要求自监理发出开工令或业主指令起       日历天内完工。

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

(1) 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 17 m/s的 7 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损失的冰雹和大雪灾害冰雹和日降雪量超过 10mm 以上的天气大于 10 天；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人的工期延误

⑴ 逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 年 月 日 | 500 |

⑵ 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价（扣除预留金）的 2 %。

11.6  工期提前

本款补充如下：

本工程不设提前奖。

12  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /     。

12.2  发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /     。

13  工程质量

13.1  工程质量要求

13.7  质量评定

13.7.7 工程质量等级标准为 合 格 。

13.8  质量事故处理

13.8.4  工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

14  验收和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5  水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人参与检查、验收。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块，钢筋、水泥、砂石料、条块石试件等，该费用已含在投标报价中 。

15  变更

15.1  变更的范围和内容

删去本条全文，并代之以：

工程变更严格按照遂昌县人民政府办公室《关于印发遂昌县政府投资项目工程变更管理办法的通知》（遂政办发【2018】54 号）文执行。

16  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

在合同执行期内不作调整；在合同执行期外，当材料费上涨或下降之和占工程合同价的比例在5% 及以下时不予调整，大于5% 时可以抽料补差，材料费上涨由发包方承担，下降的价差由发包方受益。具体根据遂昌县发展和改革局遂发投[2008]74号文件要求进行计算。

17  计量与支付

17.2  预付款

本工程发包人不支付工程预付款。

17.3  工程进度付款

17.3.3  进度付款证书和支付时间

17.3.3 （1）增加：

(1) 按月完成工程量价款的80%支付工程进度款，工程完工验收合格后进度款支付不超过完成工程价款的80%（同时不超过签约合同总价款的80%），设计变更及招标人要求变更引起造价增减的款项在结算审价后再行支付，工程完工结算审价后支付至工程结算价款的98.5%（含进度款），剩余1.5%结算价款作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清。（当月完成工程量较少的可累计到下月一起支付）

特别提醒：1）发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利工程建设市场信用信息管理系统。

3）承包人的项目部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目负责人是民工工资支付的责任人。项目部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

4）工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报和发包人和监理人备查。

5）中标单位在项目开工前必须在遂昌设立该项目的农民工工资支付专用账户，实行专户管理，并按遂水利发【2018】79号遂昌县水利局 遂昌县人力资源和社会保障局关于印发《遂昌县水利建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》的通知执行农民工工资支付管理制度。

6）承包人必须在每期工程款领取后付清民工工资，发包人有权监督民工工资发放情况。承包人在申报工程进度款时，必须附上期支付民工工资清单，否则不予拨付。如承包人实际未按规定兑现民工工资，发包人有权不预拨付下期工程款或退回履约保证金，并可通过劳动人事部门从工程款中扣除所欠民工工资款，直接用于支付民工工资。

（2）预留金是指发包人为可能发生工程变更而预留的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。预留金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。预留金不计入工程款付款的基数。

特别提醒：最后一次支付工程进度款以工程结算书为支付依据，并同时提供工程验收的相关资料。

本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

17.4  质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见17.3.3 ⑴ 目。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

本款增加：

17.5.3  工程价款必须经过财政部门的审核或审计部门的审计。

17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

18  工程验收

18.1  验收工作分类

本工程法人验收包括： 分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等 ；政府验收包括： 阶段验收、专项验收、竣工验收 。验收条件及验收程序执行我省相关规定。

18.2  分部工程验收

18.2.2 本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3  单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：   /   。

18.5  阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：   /   。

18.6  专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：   /   。

18.7  竣工验收

18.7.3 本工程 不需要 竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8  施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：   /   。

18.9  试运行

18.9.1 试运行的组织：   /   ；费用承担：   /   。

19  缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为  1  年。

20  保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容： 用于本合同工程的材料和施工设备等 ；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

20.1.2  人员工伤事故的保险

在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。保险费用包含在投标报价的单价中。

20.2  人身和财产的损失

20.4  第三者责任险

20.4.2  第三者责任险的投保额由承包人列入投标文件的其他项目清单报价表中。

20.5  其它保险

需要投保的其它内容：   /    ；

保险金额、保险费率和保险期限：   /    。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。保险费用按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单》所列保险费用。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额： 保险金不足的补偿均由承包人负责 。

发包人负责补偿的范围与金额： 本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，发包人不承担保险金不足的补偿 。

24  争议的解决

24.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 提交遂昌县人民法院 。

通用合同条款补充：

25  合同类型

除招标文件另有规定外，本合同永久工程采用单价承包，工程量按承包人实际完成的项目数量并按合同有关计量规定计量；措施项目和其他费用（预留金除外）采用总价承包，其中保险费用按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单》所列保险费用，安全施工费根据实际投入的安全措施费用按月支付，但最高不得超过《工程量清单》所列安全施工费。

26  其他补充条款

26.1  本工程质量要求达到合格，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级，完工质量若为一次性验收不合格工程，修补合格并扣除履约保证金（按履约保证金的30% 支付违约金）。

26.2  承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定各项安全保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。

26.3  承包人在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，发包人概不负责。

26.4  本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日500元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

26.5  中标单位在项目开工前必须在遂昌设立该项目的农民工工资支付专用账户，实行分账管理，并按相关文件执行农民工工资支付管理制度。

26.6  承包人必须在每期工程款领取后付清民工工资，发包人有权监督民工工资发放情况。承包人在申报工程进度款时，必须附上期支付民工工资清单，否则不予拨付。如承包人实际未按规定兑现民工工资，发包人有权不预拨付下期工程款或退回履约保证金，并可通过劳动人事部门从工程款中扣除所欠民工工资款，直接用于支付民工工资 。

26.7  所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求。所有材料和设备到达施工现场后，需经发包人或者总监验收合格后才能进行使用、安装 。

26.8  承包人在竣工验收时必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工作并交发包人 。

26.9  竣工验收合格后施工单位必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

26.10 承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

26.11 承包人必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，加强安全教育，落实各项安全技术措施，制订严格的安全施工方案，消除事故隐患，确保施工现场的安全生产和文明施工，切实做好安全围护工作，实行工程施工封闭管理。承包单位要搭设防护通道，设置警示标志、绕行标志等，提示和引导避让危险，确保行人和施工人员的人身安全。所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。在施工过程中由于承包人安全措施不力等原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。承包人在施工运输过程中，在施工区的进出口位置应设立交通警示标志牌，加强驾驶员的安全教育，运输车辆应严格管理，确保车辆行驶安全，若发生交通安全事故，其责任全部由承包人负责 。

注：上述条款中的罚款直接在工程款及履约保证金中扣除。

第3节  合同附件

合同协议书

（以下简称“发包人”）为实施 遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程，已接受   （以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同包括下列文件：

(1) 合同协议书（包括补充协议）

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 己标价工程量清单；

(9) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）：                                                          。

中标下浮率：               。

4、承包人项目经理：     ，项目技术负责人：          。

5、工程质量符合       标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为：    。

9、本协议书一式     份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11、合同签订时间：  2022年    月     日 。

12、合同签订地点：    。

发包人： （盖单位章）                       承包人：    （盖单位章）

法定代表人：                                法定代表人：

或其委托代理人：                （签名）    或其委托代理人：                   （签名）

年    月     日                                   年    月      日

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程的项目法人            (以下称甲方)与承包商        （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书一式   陆  份。

发  包  人：                （盖单位章）       承  包  人：              （盖单位章）

法 定 代 表 人                                 法 定 代 表 人

或其委托代理人：                  （签名）     或其委托代理人：                （签名）

地址：                                         地址：_______________________________

电话：                                         电话：________________________________

年      月       日                             年       月       日

安全生产协议书

为在 遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位             （以下简称“甲方”）与施工单位             （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第一条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目经理）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目经理）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目经理）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同一式  陆   份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                     （盖单位章）

法定代表人                                  法定代表人

或其委托代理人：               （签名）     或其委托代理人：              （签名）

年      月       日                          年      月       日

# 第三章  技术规范

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

1、  招标项目相关国家及行业要求                              ；

2、  工程现行的相关国家及行业施工规范和质量检验评定标准      ；

3、                                                           ；

三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。

# 第四章  开标时提供的资料

## 一、投标承诺书（格式）

投标承诺书

致招标人:                      ：

我方决定参加贵方                    工程的招标活动，并完全按受贵方招标文件中所诉的所有内容。为此，我方作出如下承诺:

1、我方同意接受贵方提出两随机中标法确定中标人。

2、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。

3、一旦我方中标，我方保证在收到贵方中标通知书3天内先缴纳履约保证金和向招标人提交一正三副投标文件后再与招标人签订工程施工合同，签定合同后7天内进场施工，否则,承担一切责任。

4、我方保证在合同签订后3天内编制完成本工程实施的施工组织设计，并得到贵方的认可。我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工，质量达到合格标准的要求。

5, 我方保证严格执行有关法律，法规，规章，规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

6、本项目拟选派的项目负责人       ；注册编号：           ，证书编号：        ， 为本单位正式员工，已缴纳养老保险，并无在建或预中标工程。

7、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

投标人:                  (盖公章)

承诺人的法定代表人或法定代表人授权委托人(签字或盖章):

年     月

备注：开标时需提供的本投标承诺书原件1份

## 二、法定代表人资格证明书和法定代表人身份证

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

单位地址：

姓名：            性别：         年龄：          职务：

系                          的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修                  ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年      月    日

附：法定代表人身份证复印件

备注：开标时需提供的法定代表人资格证明书、法定代表人身份证、或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证、在投标企业连续三个月由社保机构出具的养老保险参保证明（均需原件，提供1份）

## 三、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）的            (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加            (招标人)的                  的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                 性别：               年龄：

单位：                   部门：               职务：

投标人（盖章）：

被委托代理人（签名）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

附：委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续3个月（企业设立不足3个月的，从设立时起）由社保机构出具的养老保险参保证明。资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险参保证明。

备注：开标时需提供的法定代表人资格证明书、法定代表人身份证、或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证、在投标企业连续三个月由社保机构出具的养老保险参保证明（均需原件，提供1份）

# 第五章  定标办法

1、招标人和招标代理机构对各投标人提交投标保证金、投标承诺书、委托书进行符合性审查；

2、经符合性审查后，按提交投标承诺书的顺序，该顺序号就是代表该投标人的号码，由投标人签字确认,并当众宣布每个号码所对应的投标人。

3、由招标人代表在招标控制价下浮率范围 5 . 0 ～9 . 9 中随机抽取，先抽取整数部分（即 5～ 9 共5个整数位），再抽取小数部分（即0.0～0.9共10个小数位），二者组合产生下浮率作为中标（结算）下浮率。

抽取结束后，中标人代表在中标（结算）下浮率确认表上签字确认。中标价 =（工程招标控制价）×（1-中标下浮率）。

4、招标人代表公开随机抽取一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人，抽签结束后，各投标人代表在抽取确认表上签字确认。

5、招标人代表将抽取到对应号码的投标人定为中标人，随机抽取的下浮率为本工程中标（结算）下浮率。招标人代表当场宣布中标人、结算下浮率。

6、招标人应当采取必要的措施，保证开标过程在公开的情况下进行。

# 第六章  中标后需提供资料（格式）

正本/副本

一、标投标文件(格式)

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                     （公章）

法定代表人或委托代理人（签字并盖章）:

__________年_________月__________日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、 已标价工程量清单（业主指导价）

五、项目管理机构表

六、资格审查表

七、原件的复印件

八、承诺书

九、投标人须知前附表规定的其他材料。

一 、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了 遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程 招标文件的全部内容，愿意以投标报价下浮率为        %【现场随机抽取】，工期保证在         内完成，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         。

2、如果我方中标，将派出_____________（项目经理姓名）作为本工程的项目经理，该项目经理现无在建或者(预)中标项目。

3、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

4、随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥：        元）。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1、4、3款规定的任何一种情形。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：_____________________________

电    话：_____________________________

传    真：_____________________________

邮政编码：_____________________________

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 项目技术负责人 |  | 姓名： |  |
| 3 | 施工员 |  | 姓名： |  |
| 4 | 质检员 |  | 姓名： |  |
| 5 | 安全员 |  | 姓名： |  |
| 6 | 工期 |  |  |  |
| 7 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） |  |  |  |
| 8 | 投标有效期 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：____________________________

单位性质：______________________________

地址：__________________________________

成立时间：        年        月        日

经营期限：______________________________

姓名：              性别：        年龄：          身份证号码：

职务：                系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：               （签名并盖章）

年        月        日

三、法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：                （签字并盖章）

联系电话：_______________________

身份证号码：________________________

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：________________

联系电话：__________________

年      月      日

注：1、法定代表人参加开标的，无须提交法定代表人授权委托书。

2、若法定代表人授权委托代理人参加的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及委托代理人本人身份证复印件及在委托企业连续三个月（企业设立不足三个月的，从设立时起）的养老保险交纳凭证。【资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不附养老保险缴纳凭证原件】。

四、已标价工程量清单（业主指导价）

不允许投标人对《工程量清单》（业主指导价）作任何内容和形式的修改

五、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

(二)主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 职 称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：主要人员指项目经理、项目技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、施工管理人员及其他主要人员。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注  相关材料复印件在“七、原件的复印件”中提供。

七、原件的复印件

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 |  |
| 2 | 企业资质证书副本 |  |
| 3 | 安全生产许可证副本 |  |
| 4 | 企业主要负责人[法定代表人、企业负责人、企业分管安全生产的副总经理及技术负责人]的安全生产考核合格证(A证)、企业分管安全生产的副总经理还须提供企业任职文件 |  |
| 5 | 注册建造师证、身份证、安全生产考核合格证书 （B类证） |  |
| 6 | 安全管理人员（项目专职安全生产管理人员）身份证、安全生产考核合格证书（C类证） |  |
| 7 | 水利水电施工总承包资质企业的 “浙江省水利建设 市场信息平台”公示本企业的相关信息的网上打印件； |  |
| 8 | 拟派项目组主要人员（拟派项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）已在浙江省水利厅水利建设市场信息平台公示的网上打印件； |  |
| 9 | 企业法定代表人身份证、委托代理人身份证 |  |
| 10 | 项目技术负责人身份证、职业资格证 |  |
| 11 | 本项目施工员、质检员、安全员岗位证书 |  |
| 12 | 社保机构出具的投标人2022年8月、9月、10月社会保险参保证明 |  |
| 13 |  |  |

注：原件评标结束后归还，复印件装订入投标文件中。

八、无在建工程、无限制投标的不良行为记录、无行贿犯罪记录

承 诺 书

（招标人名称）：

本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：

1、拟派本招标项目            （招标项目名称）       （标段名称）的项目负责人          （姓名）（建造师注册证书号：             ）无招标文件所指的在建工程。

2、本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录。

3、本投标人及拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：                  ）自2020年11月1日至投标截止日，无行贿犯罪记录。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。

附1：拟派项目负责人身份证复印件

投标人：             （盖单位章）

年     月      日

九、投标人须知前附表规定的其他材料

第七章  工程量清单（业主指导价）

一、工程概况

本工程位于王村口镇对正村，主要建设内容为挡墙修复等工程（详见已标价工程量清单）。

二、工程招标范围

本工程施工图范围内的全部工程（详见已标价工程量清单）。

三、招标人供应的材料、提供的施工设施

本工程招标人无材料供应，不提供的施工设施。

四、工程量清单计价说明

1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

2、本工程量清单（业主指导价）是投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单（业主指导价）中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求规定，按施工图纸计算的有效工程量，工程量计算规则按《浙江省水利工程量清单计价办法》。

3、投标人投标报价以第七章《工程量清单》（业主指导价）为基准现场随机抽取下浮率，下浮率范围为5.0%～9.9% 。且投标人不允许对《工程量清单》（业主指导价）作任何内容和形式的修改。

4、中标价（单价及总价），应包括所需的人工费、施工机械使用费、材料费、措施费等直接费，以及规费、企业管理费、利润、税金、合同明示或暗示的风险、责任和义务等。

5、预留金额的数量及拟用子目的说明：按《通用合同条款》第15.6条的规定使用。

6、投标人在投标报价时，应充分考虑合理组织并妥善处理涉及场地、施工运输通道的借用等事项，所需费用均已包含在报价中，发包人不再另行支付。

7、材料价格按当地市场价和《丽水市建设工程造价信息》（2022年第8期）（除税信息价）。

五、其它

1、工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责采购供应。

2、施工用电、施工用水的供应

(1）施工用电、由承包人自行解决，同时，承包人应配备足够容量的自备电源。

(2）施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用已包含在投标报价中。

3、施工道路

投标人应根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，投标人应将上述所需费用考虑在投标报价中，发包人不再另行支付费用。

4、投标报价编制的参考依据：

根据浙江省水利厅(2021)《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》进行编制；

建筑定额：采用《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（上、下）（2021年）；

施工机械台班费定额：采用《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年）；

《丽水市建设工程造价信息》2022年第10期（除税价）、《浙江造价信息》2022年第10期（除税价）、遂昌主要建筑材料价格信息2022年第10期（除税价）；

有关文件、法律法规和省造价管理总站的有关定额解释；

业主回复的遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程的有关问题的工作联系函。

六、工程量清单（业主指导价）

- 业主指导价汇总表

遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程        单位：元

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 | 120814 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 四 | 措施项目 | 6383 |  |
| 五 | 其他项目 | 572 |  |
|  | 合计 | 127769 |  |
| 投标人：（盖单位章） 法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日 |  |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| (一) |  | 对正 |  |  |  |  | 120814.11 |  |  |
| (1) |  | 对正1#挡墙修复 |  |  |  |  | 120814.11 |  |  |
| 1 | 500101002001 | 土方开挖 | 1.机械开挖 | m3 | 353.43 | 3.49 | 1233.47 |  |  |
| 2 | 500103023001 | 土方回填 | 1.机械回填开挖料 | m3 | 202.29 | 8.46 | 1711.37 |  |  |
| 3 | 500105012001 | C15砼灌砌块石挡墙 | 1.强度等级:C15 2.级配:二级配 | m3 | 240.9 | 368.32 | 88728.29 |  |  |
| 4 | 500109001001 | C20砼底板 | 1.强度等级:C20 2.级配:二级配 | m3 | 46.86 | 594.65 | 27865.30 |  |  |
| 5 | 500114003001 | φ75mmPVC排水管 | 1.管口土工布包裹 | m3 | 56 | 22.78 | 1275.68 |  |  |
|  | 500113006001 | 块石料(毛块石) |  | m3 |  | 50.46 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 120814.11 |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1 |  | 导流工程 |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| 1.1 |  | 施工导流及便道 |  | 项 | 1 | 2000.00 | 2000 |  |  |
| 2 |  | 施工供电工程 |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 2.1 |  | 场外供电 |  | 项 | 1 | 1000.00 | 1000 |  |  |
| 3 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2175 |  |  |
| 3.2 |  | 安全施工费 |  | 项 | 1 | 120814.11 | 120814 |  |  |
| 4 |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  | 1208 |  |  |
| 4.1 |  | 其他临时工程 |  | 项 | 1 | 120814.11 | 120814 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 6383 |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

| 其它项目清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:遂昌县2022年王村口镇对正村水毁水利工程修复工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 保险费 |  | 572 |  |
| 1.1 | 工程一切险 |  | 572 |  |
| 1.2 | 第三者责任险 |  |  |  |
| 2 | 预留金 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 572 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日